## BOM
Sheet | Row | Trunk | Network | Scope | Building | Cable | Part Number | MPN (OOR) | Qty | ROJ Date | OFCI Received | Pending Qty | Need-By Status | OFCI VCD | VCD Delta | IES Qty | IES Location | OOR Missing | Needs Inspection
RPL6 FE | 6262 | PON Splitter | FE | na | RPL7 | PON Splitter | 23-108524 | MC-10IN1RU-2X-5SP-PON-01 | 4 |  | 0 | 4 | Pending (No ROJ) | 2026-08-21 | 65
RPL6 FE | 6214 | FE.RPL6.DHC.01.50.14<>RPL6.DHC.01.03.7, FE.RPL6.DHC.01.50.14<>RPL6.DHC.01.03.7.AI, FE.RPL6.DHC.01.50.21<>RPL6.DHC.01.03.7, FE.RPL6.DHC.01.50.21<>RPL6.DHC.01.03.7.AI, FE.RPL6.DHC.01.50.28<>RPL6.DHC.01.03.7, FE.RPL6.DHC.01.50.28<>RPL6.DHC.01.03.7.AI, FE.RPL6.DHC.01.50.35<>RPL6.DHC.01.03.7, FE.RPL6.DHC.01.50.35<>RPL6.DHC.01.03.7.AI, FE.RPL6.DHC.03.50.14<>RPL6.DHC.03.03.7, FE.RPL6.DHC.03.50.14<>RPL6.DHC.03.03.7.AI, FE.RPL6.DHC.03.50.21<>RPL6.DHC.03.03.7, FE.RPL6.DHC.03.50.21<>RPL6.DHC.03.03.7.AI, FE.RPL6.DHC.03.50.28<>RPL6.DHC.03.03.7, FE.RPL6.DHC.03.50.28<>RPL6.DHC.03.03.7.AI, FE.RPL6.DHC.03.50.35<>RPL6.DHC.03.03.7, FE.RPL6.DHC.03.50.35<>RPL6.DHC.03.03.7.AI | FE | RSW>FSW | RPL6 | PA-2F-1C200-2-LC/UPC-2-LC/UPC-SP-OFNR | 23-102777 | TA-2-ULCUULCU-SMPY25B-040 CB-FB-SM2LCU040 | 48 | 2026-10-19 | 0 960 | 0 | Received | 2026-05-18 | -30 | 960 ea | 02C1R: 960
RPL6 FE | 6178 | FE.RPL6.DHC.02.50.14<>RPL6.DHC.02.03.7, FE.RPL6.DHC.02.50.14<>RPL6.DHC.02.03.7.AI, FE.RPL6.DHC.02.50.21<>RPL6.DHC.02.03.7, FE.RPL6.DHC.02.50.21<>RPL6.DHC.02.03.7.AI, FE.RPL6.DHC.02.50.28<>RPL6.DHC.02.03.7, FE.RPL6.DHC.02.50.28<>RPL6.DHC.02.03.7.AI, FE.RPL6.DHC.04.50.14<>RPL6.DHC.04.03.7, FE.RPL6.DHC.04.50.14<>RPL6.DHC.04.03.7.AI, FE.RPL6.DHC.04.50.21<>RPL6.DHC.04.03.7, FE.RPL6.DHC.04.50.21<>RPL6.DHC.04.03.7.AI, FE.RPL6.DHC.04.50.28<>RPL6.DHC.04.03.7, FE.RPL6.DHC.04.50.28<>RPL6.DHC.04.03.7.AI | FE | RSW>FSW | RPL6 | PA-2F-1C200-2-LC/UPC-2-LC/UPC-SP-OFNR | 23-102780 | CB-FB-SM2LCU039 TA-2-ULCUULCU-SMPY25B-039 | 36 | 2026-10-19 | 1872 720 | 0 | Received | 2026-05-11 | -37 | 1,872 ea 400 ea | 02C1L: 720; 08A2R: 1,152 03A1R: 400
RPL6 FE | 6106 | FE.RPL6.DHC.01.50.14<>RPL6.DHC.01.06.7, FE.RPL6.DHC.01.50.14<>RPL6.DHC.01.06.7.AI, FE.RPL6.DHC.01.50.21<>RPL6.DHC.01.06.7, FE.RPL6.DHC.01.50.21<>RPL6.DHC.01.06.7.AI, FE.RPL6.DHC.01.50.28<>RPL6.DHC.01.06.7, FE.RPL6.DHC.01.50.28<>RPL6.DHC.01.06.7.AI, FE.RPL6.DHC.02.50.35<>RPL6.DHC.02.03.7, FE.RPL6.DHC.02.50.35<>RPL6.DHC.02.03.7.AI, FE.RPL6.DHC.03.50.14<>RPL6.DHC.03.06.7, FE.RPL6.DHC.03.50.14<>RPL6.DHC.03.06.7.AI, FE.RPL6.DHC.03.50.21<>RPL6.DHC.03.06.7, FE.RPL6.DHC.03.50.21<>RPL6.DHC.03.06.7.AI, FE.RPL6.DHC.03.50.28<>RPL6.DHC.03.06.7, FE.RPL6.DHC.03.50.28<>RPL6.DHC.03.06.7.AI, FE.RPL6.DHC.04.50.35<>RPL6.DHC.04.03.7, FE.RPL6.DHC.04.50.35<>RPL6.DHC.04.03.7.AI | FE | RSW>FSW | RPL6 | PA-2F-1C200-2-LC/UPC-2-LC/UPC-SP-OFNR | 23-010707 | CB-FB-SM2LCU038 | 72 | 2026-10-19 | 0 | 72 | Due in 124d | 2026-07-14 | 27
RPL6 FE | 6026 | FE.RPL6.DHC.01.50.35<>RPL6.DHC.01.06.7, FE.RPL6.DHC.01.50.35<>RPL6.DHC.01.06.7.AI, FE.RPL6.DHC.02.50.14<>RPL6.DHC.02.06.7, FE.RPL6.DHC.02.50.14<>RPL6.DHC.02.06.7.AI, FE.RPL6.DHC.02.50.21<>RPL6.DHC.02.06.7, FE.RPL6.DHC.02.50.21<>RPL6.DHC.02.06.7.AI, FE.RPL6.DHC.02.50.28<>RPL6.DHC.02.06.7, FE.RPL6.DHC.02.50.28<>RPL6.DHC.02.06.7.AI, FE.RPL6.DHC.03.50.35<>RPL6.DHC.03.06.7, FE.RPL6.DHC.03.50.35<>RPL6.DHC.03.06.7.AI, FE.RPL6.DHC.04.50.14<>RPL6.DHC.04.06.7, FE.RPL6.DHC.04.50.14<>RPL6.DHC.04.06.7.AI, FE.RPL6.DHC.04.50.21<>RPL6.DHC.04.06.7, FE.RPL6.DHC.04.50.21<>RPL6.DHC.04.06.7.AI, FE.RPL6.DHC.04.50.28<>RPL6.DHC.04.06.7, FE.RPL6.DHC.04.50.28<>RPL6.DHC.04.06.7.AI | FE | RSW>FSW | RPL6 | PA-2F-1C200-2-LC/UPC-2-LC/UPC-SP-OFNR | 23-010706 | CB-FB-SM2LCU037 | 80 | 2026-10-19 | 0 | 80 | Due in 124d | 2026-07-14 | 27
RPL6 FE | 6006 | FE.RPL6.DHC.02.50.35<>RPL6.DHC.02.06.7, FE.RPL6.DHC.02.50.35<>RPL6.DHC.02.06.7.AI, FE.RPL6.DHC.04.50.35<>RPL6.DHC.04.06.7, FE.RPL6.DHC.04.50.35<>RPL6.DHC.04.06.7.AI | FE | RSW>FSW | RPL6 | PA-2F-1C200-2-LC/UPC-2-LC/UPC-SP-OFNR | 23-010705 | CB-FB-SM2LCU036 | 20 | 2026-10-19 | 400 | 0 | Received | 2026-05-18 | -30 | 400 ea | 02C1L: 400
RPL6 FE | 5966 | FE.RPL6.DHC.01.50.14<>RPL6.DHC.01.11.7, FE.RPL6.DHC.01.50.14<>RPL6.DHC.01.11.7.AI, FE.RPL6.DHC.01.50.21<>RPL6.DHC.01.11.7, FE.RPL6.DHC.01.50.21<>RPL6.DHC.01.11.7.AI, FE.RPL6.DHC.03.50.14<>RPL6.DHC.03.11.7, FE.RPL6.DHC.03.50.14<>RPL6.DHC.03.11.7.AI, FE.RPL6.DHC.03.50.21<>RPL6.DHC.03.11.7, FE.RPL6.DHC.03.50.21<>RPL6.DHC.03.11.7.AI | FE | RSW>FSW | RPL6 | PA-2F-1C200-2-LC/UPC-2-LC/UPC-SP-OFNR | 23-010704 | CB-FB-SM2LCU035 | 40 | 2026-10-19 | 800 | 0 | Received | 2026-05-18 | -30 | 800 ea | 02C1M: 800
RPL6 FE | 5886 | FE.RPL6.DHC.01.50.28<>RPL6.DHC.01.11.7, FE.RPL6.DHC.01.50.28<>RPL6.DHC.01.11.7.AI, FE.RPL6.DHC.01.50.35<>RPL6.DHC.01.11.7, FE.RPL6.DHC.01.50.35<>RPL6.DHC.01.11.7.AI, FE.RPL6.DHC.02.50.14<>RPL6.DHC.02.11.7, FE.RPL6.DHC.02.50.14<>RPL6.DHC.02.11.7.AI, FE.RPL6.DHC.02.50.21<>RPL6.DHC.02.11.7, FE.RPL6.DHC.02.50.21<>RPL6.DHC.02.11.7.AI, FE.RPL6.DHC.03.50.28<>RPL6.DHC.03.11.7, FE.RPL6.DHC.03.50.28<>RPL6.DHC.03.11.7.AI, FE.RPL6.DHC.03.50.35<>RPL6.DHC.03.11.7, FE.RPL6.DHC.03.50.35<>RPL6.DHC.03.11.7.AI, FE.RPL6.DHC.04.50.14<>RPL6.DHC.04.11.7, FE.RPL6.DHC.04.50.14<>RPL6.DHC.04.11.7.AI, FE.RPL6.DHC.04.50.21<>RPL6.DHC.04.11.7, FE.RPL6.DHC.04.50.21<>RPL6.DHC.04.11.7.AI | FE | RSW>FSW | RPL6 | PA-2F-1C200-2-LC/UPC-2-LC/UPC-SP-OFNR | 23-010703 | CB-FB-SM2LCU034 | 80 | 2026-10-19 | 0 | 80 | Due in 124d | 2026-07-14 | 27
RPL6 FE | 5846 | FE.RPL6.DHC.02.50.28<>RPL6.DHC.02.11.7, FE.RPL6.DHC.02.50.28<>RPL6.DHC.02.11.7.AI, FE.RPL6.DHC.02.50.35<>RPL6.DHC.02.11.7, FE.RPL6.DHC.02.50.35<>RPL6.DHC.02.11.7.AI, FE.RPL6.DHC.04.50.28<>RPL6.DHC.04.11.7, FE.RPL6.DHC.04.50.28<>RPL6.DHC.04.11.7.AI, FE.RPL6.DHC.04.50.35<>RPL6.DHC.04.11.7, FE.RPL6.DHC.04.50.35<>RPL6.DHC.04.11.7.AI | FE | RSW>FSW | RPL6 | PA-2F-1C200-2-LC/UPC-2-LC/UPC-SP-OFNR | 23-010702 | CB-FB-SM2LCU033 | 40 | 2026-10-19 | 0 | 40 | Due in 124d | 2026-07-14 | 27
RPL6 FE | 5826 | FE.RPL6.DHC.01.50.14<>RPL6.DHC.01.16.7, FE.RPL6.DHC.01.50.14<>RPL6.DHC.01.16.7.AI, FE.RPL6.DHC.03.50.14<>RPL6.DHC.03.16.7, FE.RPL6.DHC.03.50.14<>RPL6.DHC.03.16.7.AI | FE | RSW>FSW | RPL6 | PA-2F-1C200-2-LC/UPC-2-LC/UPC-SP-OFNR | 23-010701 | CB-FB-SM2LCU032 | 20 | 2026-10-19 | 0 | 20 | Due in 124d | 2026-07-14 | 27
RPL6 FE | 5766 | FE.RPL6.DHC.01.50.21<>RPL6.DHC.01.16.7, FE.RPL6.DHC.01.50.21<>RPL6.DHC.01.16.7.AI, FE.RPL6.DHC.01.50.28<>RPL6.DHC.01.16.7, FE.RPL6.DHC.01.50.28<>RPL6.DHC.01.16.7.AI, FE.RPL6.DHC.01.50.35<>RPL6.DHC.01.16.7, FE.RPL6.DHC.01.50.35<>RPL6.DHC.01.16.7.AI, FE.RPL6.DHC.03.50.21<>RPL6.DHC.03.16.7, FE.RPL6.DHC.03.50.21<>RPL6.DHC.03.16.7.AI, FE.RPL6.DHC.03.50.28<>RPL6.DHC.03.16.7, FE.RPL6.DHC.03.50.28<>RPL6.DHC.03.16.7.AI, FE.RPL6.DHC.03.50.35<>RPL6.DHC.03.16.7, FE.RPL6.DHC.03.50.35<>RPL6.DHC.03.16.7.AI | FE | RSW>FSW | RPL6 | PA-2F-1C200-2-LC/UPC-2-LC/UPC-SP-OFNR | 23-010700 | CB-FB-SM2LCU031 | 60 | 2026-10-19 | 1200 | 0 | Received | 2026-05-18 | -30 | 1,200 ea | 06G2L: 1,200

## Cable Schedule
Sheet | Row | Trunk | Network | Scope | Building | A-End | Z-End | Cable | Part Number | MPN (OOR) | Qty | ROJ Date | OFCI Received | Pending Qty | Need-By Status | OFCI VCD | VCD Delta | IES Qty | IES Location | OOR Missing | Needs Inspection